## Tasks
Task ID | Task Custom ID | Task Name | Assignee | Due Date | Priority | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Date Closed
2dkmz0m | VCHT-1 | Архитектура ДЗ с формой и ответами | Eugene Basov |  |  | 70h 39m | 70h 39m
2zg006r | VCHT-3 | Создание проекта в Firebase | Eugene Basov | 2022-09-23 |  | 10m | 10m | 10m | 10m | 2022-09-23 14:38
2zg00ag | VCHT-4 | Создание Fork от основного репозитория Luca и изменить конфигурацию под проект | Eugene Basov | 2022-09-23 |  | 1h 30m | 1h 30m | 6h | 6h | 2022-09-23 14:39
2zg00c1 | VCHT-5 | Дизайн проекта ( логотип, палитра цветов, шрифты) | Artem Markosov | 2022-09-21 |  | 3h | 3h | 6h | 6h | 2022-10-05 15:41
2zg00cb | VCHT-6 | Адаптация front-части платформы под дизайн проекта | Vadim Kropotov | 2022-09-28 |  | 4h 46m | 11h 28m | 8h | 15h | 2022-10-02 16:26
2zg00cg | VCHT-7 | Добавление категорий для курсов | Eugene Basov |  |  |  |  | 10m | 10m
2zg00cw | VCHT-8 | Базовая SEO настройка | Vadim Kropotov |  |  |  |  | 30m | 30m
2zg00d4 | VCHT-9 | Обновление и публикация | Eugene Basov |  |  | 1h 50m | 1h 50m | 3h | 3h
2zg00d8 | VCHT-10 | Тестирование проекта ВЦХТ | Anna | 2022-09-30 | URGENT | 1h 44m | 1h 44m | 4h 30m | 4h 30m | 2022-10-02 16:25
2zg00fd | VCHT-11 | Привязка домена к проекту | Eugene Basov |  |  | 20m | 20m | 40m | 40m | 2022-09-28 21:21
2v1t7m4 | VCHT-12 | Доработка опросов как вариант в конфиге | Eugene Basov |  |  | 15h 19m | 15h 19m | 16h | 16h
306u4qk | VCHT-14 | Дизайн для сценариев с викторинами | Artem Markosov |  |  | 40m | 40m | 1h | 1h | 2022-10-05 15:41
3070r77 | VCHT-15 | Верстка для сценариев с викторинами | Vadim Kropotov | 2022-10-03 | URGENT | 25m | 25m | 30m | 30m
30cpjc3 | VCHT-16 | Кастомная форма регистрации и пр. | Eugene Basov |  |  | 12h 47m | 12h 47m | 16h | 16h
30j9zrb | VCHT-18 | Отправка данных на сервер в РФ |  | 2022-10-07
30jagu0 | VCHT-19 | Дизайн блоков для публичных страниц | Artem Markosov |  |  | 2h 10m | 2h 10m | 4h | 4h | 2022-10-02 16:27
30jc1pm | VCHT-20 | Запрос на загрузку подписанного согласия | Eugene Basov |  |  | 10h 54m | 10h 54m | 16h | 16h
30jf6tv | VCHT-21 | Исправление логики предзаписи на курс | Eugene Basov
30r175f | VCHT-22 | Добавление экспорта данных в статистику курса по потокам | Alexander Ivanov | 2022-10-05 | URGENT | 2h | 2h | 2h | 2h
30r1j96 | VCHT-24 | Изменение формы регистрации | Vadim Kropotov |  |  |  | 30m |  | 40m
30r2h87 | VCHT-27 | Исправление редактора публичных страниц | Vadim Kropotov |  |  | 15m | 15m | 30m | 30m
30r2jhc | VCHT-28 | Добавление юридической информации в футтер | Vadim Kropotov |  | URGENT | 18m | 18m | 30m | 30m
30xpvx7 | VCHT-29 | Проверка задач перед обновлением 05.10 | Anna | 2022-10-05 | URGENT | 31m | 31m | 1h | 1h
30xv40w | VCHT-30 | Исправление правок по ЛК преподавателя и студента | Vadim Kropotov |  |  | 40m | 40m | 1h | 1h